## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 85 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | INFORME DEFINITIVO 2017
Total: 60
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE16160100629515 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos, Alcatraces Y Ficus - 10407 | 10407 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 850000 | 833388.7 | 833388.7 | 833388.7 | 833388.7 | 833388.7 | 833388.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2016 / Física: OBASRA TERMINADA 4TO. TRIMETRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629516 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Pluvial De Zona De Los Manantiales - 10783 | 10783 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 499063.17 | 499063.17 | 499063.17 | 499063.17 | 499063.17 | 499063.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629517 | Construcción De Aula Didactica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249 | 11249 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | Terminado | 2016 | 500000 | 495248.39 | 495248.39 | 495248.39 | 495248.39 | 495248.39 | 495248.39 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629779 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088 | 11088 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 497137.6 | 497137.6 | 497137.6 | 497137.6 | 497137.6 | 497137.6 | 100 | 0 | Otros | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTSRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629780 | Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191 | 11191 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 450000 | 449836.5 | 449836.5 | 449836.5 | 449836.5 | 449836.5 | 449836.5 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630053 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129 | 11129 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 350000 | 349888.09 | 349888.09 | 349888.09 | 349888.09 | 349888.09 | 349888.09 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630054 | Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110 | 11110 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 400000 | 398246.88 | 398246.88 | 398246.88 | 398246.88 | 398246.88 | 398246.88 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 20016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630055 | Empedrado Ahogado En Calle Fundadores 1a.E - 11034 | 11034 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 600000 | 599413.52 | 599413.52 | 599413.52 | 599413.52 | 599413.52 | 599413.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630330 | Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204 | 11204 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 198291.08 | 198291.08 | 198291.08 | 198291.08 | 198291.08 | 198291.08 | 100 | 0 | Otros | 284 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630331 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794 | 10794 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 490410.69 | 490410.69 | 490410.69 | 490410.69 | 490410.69 | 490410.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630332 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín De Porres,Sanjoséylaureles - 10956 | 10956 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1994133.53 | 1994133.53 | 1994133.53 | 1994133.53 | 1994133.53 | 1994133.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630585 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168 | 11168 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 350000 | 348139.52 | 348139.52 | 348139.52 | 348139.52 | 348139.52 | 348139.52 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINDA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630586 | Amplación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco - 10909 | 10909 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 400000 | 396035.59 | 396035.59 | 396035.59 | 396035.59 | 396035.59 | 396035.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630587 | Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988 | 10988 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 600000 | 587971.41 | 587971.41 | 587971.41 | 587971.41 | 587971.41 | 587971.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630588 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061 | 11061 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 496423.39 | 496423.39 | 496423.39 | 496423.39 | 496423.39 | 496423.39 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630858 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera,Col. Tierra Blanca - 10928 | 10928 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1150000 | 1136997.52 | 1136997.52 | 1136997.52 | 1136997.52 | 1136997.52 | 1136997.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMIND 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631407 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Paraiso, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Hizache Y Los Pirules - 10865 | 10865 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1498910.44 | 1498910.44 | 1498910.44 | 1498910.44 | 1498910.44 | 1498910.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631408 | Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015 | 11015 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 800000 | 751798.67 | 751798.67 | 751798.67 | 751798.67 | 751798.67 | 751798.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631409 | Construcción De Acceso Principal En Tv-Sec Juan Enrique Pestalozzi - 11228 | 11228 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 198125.78 | 198125.78 | 198125.78 | 198125.78 | 198125.78 | 198125.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMIADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIEMSTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631410 | Ampliación De Red De Energia José Federico Salvador - 11118 | 11118 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 400000 | 396316.66 | 396316.66 | 396316.66 | 396316.66 | 396316.66 | 396316.66 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631411 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098 | 11098 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 200000 | 196598.56 | 196598.56 | 196598.56 | 196598.56 | 196598.56 | 196598.56 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631412 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201 | 11201 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | Terminado | 2016 | 300000 | 298045.97 | 298045.97 | 298045.97 | 298045.97 | 298045.97 | 298045.97 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO.TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647241 | Ampliación De Alumbrado Público El Campo T Blanca - 35182 | 35182 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 350000 | 349079.17 | 349079.17 | 349079.17 | 349079.17 | 349079.17 | 349079.17 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMETRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787377 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Nuestra Señora De La Luz - 253988 | 253988 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 389346 | 387680.54 | 387680.54 | 387680.54 | 387680.54 | 387680.54 | 387680.54 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 206. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816784 | Muebles De Oficina Y Estanteria | 01-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 31335.33 | 31335.33 | 31335.33 | 31335.33 | 31335.33 | 31335.33 | 31335.33 | 100 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016 / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816801 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | 002-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGUARIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 100 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816830 | Otros Equipos | 03-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 100 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016 / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816856 | Muebles De Oficina Y Estanteria 1 | 04-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816875 | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | 05-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816897 | Equipos Y Aparatos Audivisuales | 06-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTOA TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816963 | Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | 07-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 44889.97 | 44899.97 | 44899.97 | 44899.97 | 44899.97 | 44899.97 | 44899.97 | 100 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO, TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO.TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400816981 | Camaras Fotografisca De Video | 08-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 454999.79 | 454999.79 | 454999.79 | 454999.79 | 454999.79 | 454999.79 | 454999.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817001 | Vehiculos Y Equpo Terrestre | 09-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3396799.8 | 3396799.8 | 3396799.8 | 3396799.8 | 3396799.8 | 3396799.8 | 3396799.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016 VARIOS / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817029 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | 10-2016 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 336327.84 | 366327.84 | 366327.84 | 366327.84 | 366327.84 | 366327.84 | 366327.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 143 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844440 | Empedrado Ahogado En Calle Pirules - 10711 | 10711 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 900000 | 898787.62 | 898787.62 | 898787.62 | 898787.62 | 898787.62 | 898787.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844441 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Pirules - 10766 | 10766 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 298605.51 | 298605.51 | 298605.51 | 298605.51 | 298605.51 | 298605.51 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844442 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Los Nogales - 10755 | 10755 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 600000 | 596929.47 | 596929.47 | 596929.47 | 596929.47 | 596929.47 | 596929.47 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844443 | Construccion De Puente Vado Ramas Blancas - 11047 | 11047 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 640000 | 638357.4 | 638357.4 | 638357.4 | 638357.4 | 638357.4 | 638357.4 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844444 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Calandrias Con Calle Girasoles - 10379 | 10379 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 643437.62 | 643437.62 | 643437.62 | 643437.62 | 643437.62 | 643437.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844445 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Shotol - 10348 | 10348 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 98193.45 | 98193.45 | 98193.45 | 98193.45 | 98193.45 | 98193.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMETRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTSRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844446 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Olmos - 10714 | 10714 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 240000 | 238193.41 | 238193.41 | 238193.41 | 238193.41 | 238193.41 | 238193.41 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844447 | Empedrado Ahogado En Calle Palmas - 10676 | 10676 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 390000 | 388403.7 | 388403.7 | 388403.7 | 388403.7 | 388403.7 | 388403.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844449 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Cipres - 10301 | 10301 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 179204.13 | 179204.13 | 179204.13 | 179204.13 | 179204.13 | 179204.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844450 | Empedrado Ahogado En Calle Miguel Aleman Segunda Etapa - 10700 | 10700 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 600000 | 587931.79 | 587931.79 | 587931.79 | 587931.79 | 587931.79 | 587931.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844451 | Construcción De Linea De Conducción Distribución Y Equipamiento De Sistema De Ap - 10210 | 10210 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3000000 | 2977530.1 | 2977530.1 | 2977530.1 | 2977530.1 | 2977530.1 | 2977530.1 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844452 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Cinco De Mayo - 10721 | 10721 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 120000 | 118157.82 | 118157.82 | 118157.82 | 118157.82 | 118157.82 | 118157.82 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844453 | Empedrado Ahogado En Calle Guadalupe Victoria - 10685 | 10685 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 600000 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA TERMINADA 4TO.TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844455 | Construcción De Linea De Conducción Para Agua Potable En Tubería De Cuatro Pulgadas Fo Go Ced Cuarenta - 10120 | 10120 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 496422.46 | 496422.46 | 496422.46 | 496422.46 | 496422.46 | 496422.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844456 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 11395 | 11395 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 669999.85 | 669379.76 | 669379.76 | 669379.76 | 669379.76 | 669379.76 | 669379.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMETRE 2017 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844457 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Revolucion - 10750 | 10750 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 600000 | 597998.35 | 597998.35 | 597998.35 | 597998.35 | 597998.35 | 597998.35 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE2017 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844458 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santiago Apostol - 10720 | 10720 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 120000 | 119294.26 | 119294.26 | 119294.26 | 119294.26 | 119294.26 | 119294.26 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844459 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Teresita - 10719 | 10719 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 297794.22 | 297794.22 | 297794.22 | 297794.22 | 297794.22 | 297794.22 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844460 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Amalia - 10718 | 10718 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 120000 | 116871.48 | 116871.48 | 116871.48 | 116871.48 | 116871.48 | 116871.48 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844461 | Ampliacion De Red De Energia Electrica San Antonio Abad - 10717 | 10717 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 120000 | 119581.41 | 119581.41 | 119581.41 | 119581.41 | 119581.41 | 119581.41 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO.TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844462 | Construcción De Linea De Conducción Tanque De Almacenamiento De Cap Doscientos Cincuenta Metros Cubicos Y Equipamiento - 10001 | 10001 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4000000 | 3983219.03 | 3983219.02 | 3983219.02 | 3983219.02 | 3983219.02 | 3983219.02 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200882030 | Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | FORTAMUN-01 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 54000 | 50798.52 | 50798.52 | 50798.52 | 50798.52 | 50798.52 | 50798.52 | 100 | 0 | Computadoras | 200 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014422 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 277986 | 277986 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 324020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: FOLIO SIN MOVIMIENTO PARA SU CANCELACION / Física: FOLIO SIN MOVIMIENTO, PARA SU CANCELACION / Registro: FOLIO SIN MOVIMIENTO, PARA SU CANCELACION - FOLIO SIN MOVIMIENTO, PARA SU CANCELACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014423 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 278002 | 278002 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 376993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: FOLIO SIN MOVIMIENTO PARA SU CANCELACION / Física: FOLIO SIN MOVIMIENTO PARA SU CANCELACION / Registro: FOLIO SIN MOVIMIENTO PARA SU CANCELACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014424 | Empedrado Ahogado Calle Cipres - 277710 | 277710 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 394415.63 | 394415.63 | 394415.63 | 394415.63 | 394415.63 | 394415.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044395 | Camaras Fotograficas Y De Video | FORTAMUN-02 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2017 | 44254 | 44254 | 44254 | 44254 | 44254 | 44254 | 44254 | 100 | 0 | Equipamiento | 20000 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: PROYECTO TERMINADO 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL